## 扉-1_招标清单封面
| 广西警察学院仙葫校区1号专变扩容改造 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
|  | 广西警察学院 | 法定代表人
招 标 人: |  |  | 或其授权人：
|  | （单位盖章） |  | （签字或盖章）
|  | 广西信永工程咨询有限责任公司 | 法定代表人
编 制 单 位: |  |  | 或其授权人：
|  | （单位资质专用章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | (造价工程师签字盖专用章)
|  | 广西君兴工程咨询有限公司 | 法定代表人
审 核 单 位: |  |  | 或其授权人：
|  | （单位资质专用章） |  |  | （签字或盖章）
审核复审人： |  |  | 审核复核人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 2021年06月28日 | 审 核 时 间: | 2021年06月28日
扉-1

## 表-01_总说明
总 说 明
工程名称: | 广西警察学院仙葫校区1号专变扩容改造工程 | 第1页 共1页
一、项目概况 建设地点：广西警察学院仙葫校区。 工程概况：从原中心配G3高压出线柜接电敷设利旧YJV22-8.7/15kV-3*70mm2电缆至新装的1号专变(1250kVA箱变)恢复原有用电，将旧的1号专变(800kVA箱变)全部拆除更换；再从新装箱变引2根ZR-YJV22-1kV-4*240+1*120mm2至饭堂供新增负荷用电。 二、编制范围： 安装工程、安装拆除工程。 三、编制依据： 1.甲方提供的由“广西百源建设工程设计咨询有限公司（BYG-P2021050S）设计的广西警察学院仙葫校区专变工程”施工设计图及疑问回复等。 2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范(GB50856-2013)》、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订版）（GB50854～50862-2013)》、《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则(GB50500-2013)》、2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及现行的有关配套文件、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》（桂建标[2016]16号）。 3.人工费单价及有关费率执行桂建标【2018】19号文、自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知(桂建标〔2019〕10号)。 4.凡涉及到砼项目按南府字[2013]47号文执行。 5.材料价格按2021年第4期《南宁建设工程信息价》中除税价格计算,对于工程信息没有发布价格信息的材料，其价格参照市场价。 四、其他问题说明： 1.其他详见招标文件。 2.电缆的工程量暂按设计图纸标注长度计算，结算以实际发生的工程量为准。
表-01

## 表-02_建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:广西警察学院仙葫校区1号专变扩容改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明
施工费
1.1 | 广西警察学院仙葫校区1号专变扩容改造工程
投标报价合计
表-02

## 表-03_单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:广西警察学院仙葫校区1号专变扩容改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明
施工费
1.1.1 | 广西警察学院仙葫校区1号专变扩容改造工程-安装拆除
1.1.2 | 广西警察学院仙葫校区1号专变扩容改造工程-安装部分
投标报价合计
表-03

## 表-04_单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:广西警察学院仙葫校区1号专变扩容改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
广西警察学院仙葫校区1号专变扩容改造工程-安装拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
广西警察学院仙葫校区1号专变扩容改造工程-安装部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
5 | 规费
6 | 增值税
表-04

## 表-08_分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西警察学院仙葫校区1号专变扩容改造工程 | [5 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
广西警察学院仙葫校区1号专变扩容改造工程-安装拆除
分部分项工程
1 变配电及低压电器拆除
1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站拆除 | 台 | 1
拆除，搬运至现场指定集中堆放地点，清理现场。
单价措施项目
广西警察学院仙葫校区1号专变扩容改造工程-安装部分
分部分项工程
1.电气设备安装工程
2 | 030401002001 | 组合型成套箱式变电站 SCB11-1250/10.5 D.Yn11 10.5±2*2.5% UK=6%（1号专变） | 台 | 1
外型尺寸、箱内配置详见设计图及系统图
品牌：相当于“特变、顺特、常熟、亚洲电力”的产品品质
3 | 030414007001 | UPS不间断电源（在线式）2kVA/小时 | 套 | 1
蓄电池时间为6小时
4 | 030404031001 | 三相四线多功能计量表 1(10)A | 个 | 1
5 | 030402008001 | 计量电流互感器 CT 150/5 | 台 | 3
6 | 030404017001 | 新增饭堂电源配电箱 AL | 台 | 1
安装方式：根据现场实际情况定
7 | 030404017002 | 新增饭堂动力配电箱 AP | 台 | 1
安装方式：根据现场实际情况定
8 | 030408001001 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV22-0.6/1KV-4*240+1*120mm2 | m | 320.00
具有3C认证 ISO9000认证
9 | 030408006001 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装1kV以下 ZR-YJV22-1KV-4*240+1*120mm2 | 个 | 4
10 | 030408008001 | 防火堵洞（柜底） | 处 | 1
具体详设计说明
电缆贯穿盘柜底部按防火要求采用防火胶泥进行封堵
11 | 030404031002 | “箱式变电站”标志牌 | 块 | 1
安装于设备外壳
12 | 040501020001 | 安全警示带 | m | 10.00
13 | 030409009001 | 箱变内绝缘胶垫 8mm厚 | ㎡ | 8.00
14 | 030901013001 | 干粉灭火器 MF/ABC5kg | 具 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西警察学院仙葫校区1号专变扩容改造工程 | [5 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
2.接地装置工程
15 | 030409001001 | 接地极制作、安装 热镀锌角钢 ∠50*5*2500 | 根 | 4
箱变四角圈敷设作为垂直接地极
16 | 030409002001 | 户外接地母线敷设 热镀锌圆钢 φ16 | m | 30.13
箱变四周一圈敷设作为水平接地极
17 | 桂030413013001 | 箱变户外接地母线挖土方 |  | 11.20
平均挖深:1米内
18 | 桂030413014001 | 箱变户外接地母线回填土方 |  | 11.20
3.调试工程
19 | 030414002001 | 组合式成套箱式变电站调试 容量（1500KV.A以下） | 系统 | 1
20 | 030414015001 | 电缆试验 故障点测试（利旧高压电缆） | 点 | 1
21 | 030414015002 | 电缆试验 泄露试验（利旧高压电缆） | 根次 | 1
22 | 030414015003 | 电缆试验 交流耐压试验（利旧高压电缆） | 次 | 1
单价措施项目
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11_总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:广西警察学院仙葫校区1号专变扩容改造工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
广西警察学院仙葫校区1号专变扩容改造工程-安装拆除
一 |  | 安装拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
1.1 |  | 环境保护费
1.2 |  | 文明施工费
1.3 |  | 安全施工费
1.4 |  | 临时设施费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
广西警察学院仙葫校区1号专变扩容改造工程-安装部分
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-15_规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:广西警察学院仙葫校区1号专变扩容改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
广西警察学院仙葫校区1号专变扩容改造工程-安装拆除
1 | 规费 | 1+2+3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
广西警察学院仙葫校区1号专变扩容改造工程-安装部分
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
合 计
表-15