广西壮族自治区本级预算单位限额内

工程施工单位定点采购施工合同

合同编号：

签订合同地点：

签订合同时间：

甲方(全称)：   广西警察学院

乙方(全称)：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 广西警察学院仙葫校区1号专变扩容改造工程

工程地点：广西警察学院仙葫校区（南宁市青秀区军堂路6号 )

工程内容： 从原中心配G3高压出线柜接电敷设利旧YJV22-8.7/15kV-3*70mm2电缆至新装的1号专变(1250kVA箱变)恢复原有用电，将旧的1号专变(800kVA箱变)全部拆除更换；再从新装箱变引2根ZR-YJV22-1kV-4*240+1*120mm2至饭堂供新增负荷用电。详见工程量清单。

建筑规模： 施工图、工程量清单（详见附件）范围内所有工作内容.

工程立项批准文号：

资金来源：  财政资金

二、工程承包范围

承包范围及承包方式：包工包料。

三、合同工期

开工日期：        年     月      日 （具体以甲方书面通知为准）

竣工日期：      年       月      日

合同工期总日历天数：      天

四、质量标准

工程质量标准：       合格

五、合同价款

合同价金额（大写）：金额：         （大写）                                                                                        （￥：    元）。按本合同承包范围内的固定单价包干，届时按照工程量据实结算。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、投标函、投标文件及附录（如有）

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款

4、标准、规范及有关技术文件

5、图纸

6、工程量清单（具体按审计部门出具的工程控制价清单）

7、其他相关资料（如有）

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与招标文件第四章(通用条款)中分别赋予它们的定义相同。

八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：         年      月       日

合同订立地点：

本合同一式捌份，双方各执肆份，双方约定双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。

甲方：(公章) 广西警察学院             乙方：(公章)

住    所：                           住    所：

法定代表人： 	                      法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电    话： 	                      电    话：

传    真：                           传   真：

工程款转入以下帐户：公司账户

开户银行： 	                      开户银行：

帐    号： 	                      帐    号：

签订日期：    年   月   日

专用条款

一、词语定义及合同文件

1. 语言文字和适用法律、标准及规范

1.1 本合同除使用汉语外，无其它语言文字。

1.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：现行的国家法律和行政法规，工程所在地的地方法规及政府规章。

1.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：现行的国家标准、规范、行业标准、规范等。

国内没有相应标准、规范时的约定：按团体标准或施工企业标准。

2. 图纸

2.1 甲方向乙方提供图纸日期和套数：    贰套

甲方对图纸的保密要求：除施工单位及审计单位外，不得向其它单位或个人泄露。

使用国外图纸的要求及费用承担：   无

二、双方一般权利和义务

3. 工程师

3.1 监理单位委派的工程师

姓名：    /          职务：    /

甲方委托的职权：     /

需要取得甲方批准才能行使的职权：   /

3.2 甲方派驻的工程师

姓名：              职务：

职权： 甲方委派的职权范围 ：

3.3 不实行监理的，工程师的职权：    /

4. 项目经理

4.1  姓名：XXXX         职务： 项目经理

5. 甲方工作

5.1 甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前3天。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前3天。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前3天。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前3天。。

（5）由甲方办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前3天。

（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前3天由业主提供。

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前3天由业主负责。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：甲方负责与相关部门协商处理、乙方积极配合。

（9）双方约定甲方应做的其他工作：无。

5.2甲方委托乙方办理的工作：无。

6、乙方工作

6.1 乙方应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的乙方完成的设计文件提交时间：开工前5天。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：根据实际需求。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由施工单位自行负责。

（4）向甲方提供的办公和生活房屋及设施的要求： 无。

（5）需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由施工单位自行负责。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：无。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：如果有需要保护的，乙方负责做好保护措施，产生的费用甲方签证确认，工程结算时支付给乙方。

（8）施工场清洁卫生的要求：由施工单位负责现场的安全及文明卫生工作。

(9)双方约定乙方应做的其他工作：

1)配合甲方做好安全文明宣传、领导检查宣传等工作，相关费用由乙方承担。

2)乙方生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。

3)乙方的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由乙方负责，以上费用在投标报价中综合考虑。

4) 取土场及弃土场由乙方自行解决，但不得违反相关管理规定，并承担相关费用。

5）经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由乙方承担。

6）乙方负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

7）乙方修建的临时道路和交通设施，应免费提供给甲方工程师和其他合同段的乙方使用，如共同使用的路基损坏严重，甲方工程师将负责通知有关乙方共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

三、施工组织设计和工期

7. 进度计划

7.1 乙方提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：  开工前3天   。

工程师确认的时间：收到后5日内。        。

7.2 群体工程中有关进度计划的要求：     无             。

8. 工期延误

8.1 对以下原因造成工期延误,经甲方确认，工期相应顺延：按通用条款第7.5条执行。

8.1.1 双方约定工期顺延的其他情况：  不可抗力的原因（因战争、动乱、空中飞行物坠落或者非合同双方责任造成的爆炸、火灾、8级以上台风、持续2天大雨、大雪、洪涝、地震等自然灾害、公共卫生事件及支付的行政行为）。

8.2 非上述原因，乙方不能按合同约定的时间竣工，乙方应承担违约责任。应向甲方支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款的万分之四），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除甲方批准顺延的工期），其最高限额为合同价的 5 %。甲方可从应向乙方支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除乙方应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

8.3 因工程量变化和设计变更的工期予以顺延，即工期相应变化，质量要求不变。

8.4 乙方必须按照合同工期或甲方同意顺延的工期竣工。

四、质量与验收

9. 工程质量

9.1 甲方对工程质量的要求：  合格。如质量不达标的，乙方应无条件返工，且工期不予延期，费用乙方承担。

10. 隐蔽工程和中间验收

10.1双方约定中间验收部位：隐蔽工程 ：工程隐蔽或中间验收前24 小时以书面形式通知甲方工程师验收的内容、时间、地点，乙方准备验收记录由双方签证。验收合格，乙方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限修改后按上述循序重新验收。

五、合同价款与支付

11. 合同价款及调整

﹡11.1 本合同价款采用固定单价方式确定。

采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：除设计变更、政策性调整、签证工程经监理单位及建设单位核准后按实结算外的其他风险。

风险范围以外合同价款调整方法：：⑴工程竣工结算按照双方书面确认的实际完成工程量和工程清单中标单价计算；⑵工程量清单没有的项目工程清单中标单价中有类似项目单价的参照工程清单中标单价计算，工程清单中标单价中没有类似项目单价可以参照的，按广西壮族自治区现行的消耗量定额和有关建设工程造价的文件规定套价、材料价格和人工工资单价按照施工期间的《南宁市建设工程造价信息》相应信息价平均值计算，没有合适消耗量定额套用计价的,承包人、发包人审计部门及委托跟踪审计单位根据市场价格协商确定综合价格，并乘以下浮系数（合同价/工程招标控制价）计算。新增项目的综合单价必须经发包人审计部门及委托跟踪审计单位审定，并乘以下浮系数（合同价/工程招标控制价）计算。⑶施工期间的水泥、砖、砂、石、商品砼、等建筑装饰主要材料，本工程需要的以上主材的价格上涨跌幅度超过投标基准单价5%（含5%）的，按照《<建设工程工程量清单计价规范>(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》有关规定进行调整，调整采用造价信息差额调整法进行调整。（4）按照2019～2020年度自治区本级预算单位限额内工程施工单位定点采购有关文件规定执行。（5）国家和自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行之日起进行调整。

11.2 履约保证金及质量保证金约定

履约保证金为合同金额的5%,乙方应在签订合同前转入甲方指定账户。项目施工完成并验收合格后，履约保证金自动转为质量保证金。在保修期内乙方应按保修内容进行保修，若乙方接到甲方保修通知书在二天内未派人进行修理的，甲方则安排其它公司修理，在保修期内发生的修理费用由乙方负责或由甲方从保修金中扣出。

12. 工程量确认：

12.1 乙方向甲方提交已完工程量报告的时间：  根据实际需求 ，由甲方以书面形式通知乙方按要求提交     。

12.2工程量及工程签证需经建设单位按实核准后计入结算。

12.3 计量方法

12.3 计量方法

工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854-50862-2013）及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。如有不明之处，应以造价管理部门指定的计量方法为准。

工程的计量均以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）和《广西建设工程工程量清单计价实施细则》计算的净值为准，如有不明之处，应以造价管理部门指定的计量方法为准。

12.4 计量单位

除了合同另有规定外，所有计量单位均应符合本工程的工程量清单。

﹡13. 工程款（进度款）支付

13.1双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

1)本工程合同签订后，3个工作日内，甲方支付乙方本工程合同总价的30%作为预付款；

2)待施工完成所有工程量并经竣工验收合格后，甲方支付至合同金额的85%给乙方；

3)工程竣工结算并经甲方审计单位审定后，甲方按最终审定的结算价款全额支付给乙方，签证部分价款与结算款一并支付。工程质量保修金的返还按《质量保修书》规定。质保期满后无息退还给乙方。

13.2甲方以银行转帐的方式将所有工程款（进度款）转入本合同指定的乙方的开户银行及帐号内。

13.3乙方在甲方支付工程款（进度款）一周内开具增值税普通发票。

六、材料设备供应

14. 甲方供应材料设备

14.1 甲方供应的材料设备与一览表不符时，双方约定甲方承担责任如下：

(l)材料设备单价与一览表不符：无。

(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：无。

(3)乙方可代为调剂串换的材料：无。

(4)到货地点与一览表不符：无。

(5)供应数量与一览表不符：无。

(6)到货时间与一览表不符：如发生上述情况，甲方应立即补救改正。

15、乙方采购材料设备

15.1 乙方采购材料设备的约定：本工程由乙方自行采购的工程材料和设备（政府集中采购的除外），采购前须征得甲方或其授权人认可同意。乙方所采购的材料设备须符合工程量清单中规定的型号、规格及质量等要求。

七、竣工验收与结算

16、竣工验收

16.1乙方提供竣工图的约定：乙方按实际工程施工提供竣工图 。

16.2中间交工工程的范围和竣工时间：无

本工程最终结算价以发包人审计部门及委托结算审核单位的审定为准。如承包人报送的工程结算总价过高，造成该结算审减率超过6%以上的，超出6%以上部分审核费由承包人承担，费用由发包人从承包人工程结算款中扣除。

审减率＝（送审造价－审定造价）/送审造价*100%；当审减率大于6%时，承包人应承担的审核费＝（净审减额－送审额*6%）*3.5% 。

八、违约、索赔和争议

17、违约

17.1本合同中关于甲方违约的具体责任如下：

本合同通用条款第16.1.1条约定甲方违约应承担的违约责任：_无 。

本合同通用条款第16.1.2条约定甲方违约应承担的违约责任：甲方未按约定支付进度款，双方又未达成延期付款协议，乙方有权停止施工，甲方承担违约责任，即每延误一天按应付金额的0.04%支付给乙方违约金，违约金的最高金额为合同价的5%，相应工期顺延 。

本合同通用条款第14.2款约定甲方违约应承担的违约责任：甲方按当时全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付工程款的利息，拖欠工程款支付利息最高限额为合同价的5%。

双方约定的甲方其他违约责任：双方另行协商 。

17.2本合同中关于乙方违约的具体责任如下：

本合同通用条款第16.2款约定乙方违约承担的违约责任：乙方自身原因或工程质量不合格返工，延误工期的每天应付违约金按合同价的0.04%给甲方，工期顺误违约金的最高限额为合同价的5% 。

本合同通用条款第16.2款约定乙方违约应承担的违约责任：因乙方责任致工程质量达不到约定的质量标准的，乙方应无条件返工，并承担合同价20%的违约金。甲方还有权解除合同，造成甲方损失的还应予赔偿。

双方约定的乙方其他违约责任：双方另行协商 ；乙方因本条原因承担违约责任的，甲方有权从质量保修金中扣除相应违约金。

18、争议

18.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：一致同意向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

九、其他

19. 工程分包

19.1本工程不允许分包。

19.2 乙方有以下情况之一者，甲方有权解除合同，

19.2.1个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，甲方不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。

19.2.2几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被甲方判定为没有能力履行的乙方。

19.2.3 就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的乙方。

19.2.4乙方有部分分包现象（其中包括冒充乙方下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，甲方将采取驱逐该暗分包人措施，并对乙方处予违约处罚金。

20. 不可抗力

20.1 双方关于不可抗力的约定:按相关法律规定。

21. 保险

21.1 本工程双方约定投保内容如下：

(1)甲方投保内容:自行负责办理。

甲方委托乙方办理的保险事项： 无。

(2)乙方投保内容：

乙方必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费。施工现场乙方应为施工人员配备必须的合格施工安全保护设备、设施。如安全帽、安全绳、防护手套等。

22. 担保

22.1 本工程双方约定担保事项如下：   无     。

22.2 双方约定的其他担保事项：  无  。

23 合同份数

23.1 双方约定合同副本份数：本合同一式陆份，其中正本贰份，双方各持壹份；副本肆份，双方各持贰份。

24. 补充条款： 无。

通用条款

使用：住房城乡建设部、国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中的“通用合同条款”；本合同专用条款未作约定的，适用通用条款；通用条款与专用条款冲突的，按专用条款的约定执行。

附件：工程质量保修书

甲方(全称)：    广西警察学院

乙方(全称)：

为保证《广西警察学院仙葫校区1号专变扩容改造工程》 在合理使用期限内正常使用，甲方乙方协商一致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规，规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

﹡二、质量保修期

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

土建工程为 2 年；

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;

供热及供冷系统为 2 个采暖期及供冷期；

电气管线、给排水管道、设备安装[含电气（器）、通风、照明、消防、防雷等设备为 2 年；

装修工程为 2 年；

住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

在没有明文规定下，参照建设工程质量保修条例，双方协商为设计文件规定的该工程的合理使用年限内保修；

建筑工程为 工程验收合格后三个月。

市政工程为1年

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 缺陷责任期

工程缺陷责任期为2年，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。分项单位工程先于全部工程进行验收的，分项工程缺陷期自单位工程预算合格之日起计算。

四、质量保修保质责任

1、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后2天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故的，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。如因不及时抢修造成的损失由乙方承担。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。

3、在保修期内，如发生涉及结构安全的质量问题，甲方和乙方应当立即向当地建设行政主管部门报告，并采取安全防范措施，由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方负责实施保修。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

4、保修完成后，由甲方组织有关单位人员验收，经甲方验收合格后予以确认乙方完成乙方完成保修工作；如因不及时修理，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

五、质量保修金的返还

甲方在应付款中扣出，在工程缺陷期满两年后10天内，将保修金（不计利息）余额退回乙方。在保修期内乙方应按保修内容进行保修，若乙方接到甲方保修通知书在二天内未派人进行修理的，甲方则安排其它公司修理，在保修期内发生的修理费用由乙方负责或由甲方从保修金中扣出。

七、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲方、乙方双方共同签署。

甲方(公章)：   	              乙方(公章)：

法定代表人(签章)： 	           法定代表人(签章)：

年    月     日                  年    月    日